## Arkusz1
Projekt SuplementSelector
| Początek | Ile dni
Opracowanie koncepcji projektu(aplikacji) | 2017-09-13 | 3
Poszukiwanie rzetelnych informacji o problemach zdrowotnych i suplementach | 2017-09-16 | 3
Utworzenie szablonu UI | 2017-09-19 | 2
Implementacja pól i przycisków w C# | 2017-09-21 | 2
Uzyskanie możliwości komunikacji projektu z językiem Java | 2017-09-23 | 2
Utworzenie bazy danych do komunikacji z projektem | 2017-09-25 | 2
Testowanie mechaniki aplikacji | 2017-09-27 | 1
2017-09-28
42991
43006